## Proyectos
ID_Proyecto | Nombre_Proyecto | Cliente_Area | Lider_Proyecto | Fecha_Inicio | Fecha_Fin_Planificada | Presupuesto_Planificado | Presupuesto_Ejecutado | Avance_Pct | Estado_Proyecto | Prioridad | Descripcion | Fecha_Fin_Real | Tecnologia | Beneficio_Esperado
PRJ-001 | Implementación Power BI | Finanzas | Ana Gómez | 2026-03-02 | 2026-09-30 | 25000 | 14200 | 55 | En curso | Alta | Tableros financieros en Power BI para la dirección. |  | Analítica de datos | 60000
PRJ-002 | Automatización de Facturas | Operaciones | Carlos Ruiz | 2026-08-03 | 2026-11-16 | 18000 | 0 | 0 | No iniciado | Media | Automatizar el registro y aprobación de facturas de proveedores. |  | Automatización | 30000
PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | Comercial | Luisa Mendoza | 2026-01-12 | 2026-07-15 | 42000 | 46800 | 70 | En riesgo | Alta | Migrar el CRM local a la nube y capacitar al equipo comercial. |  | Nube / CRM | 80000
PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | Talento Humano | Jorge Castaño | 2026-04-06 | 2026-10-30 | 15500 | 6100 | 40 | En curso | Media | Portal para que los empleados gestionen sus trámites de RRHH. |  | Desarrollo web | 25000
PRJ-005 | Capacitación en Analítica de Datos | Toda la empresa | Ana Gómez | 2026-02-02 | 2026-05-29 | 8000 | 7650 | 100 | Finalizado | Baja | Programa de formación en analítica para toda la empresa. | 2026-06-05 | Formación | 15000
PRJ-006 | Rediseño de Marca Corporativa | Marketing | Camila Torres | 2025-09-01 | 2026-01-30 | 12000 | 12500 | 100 | Finalizado | Media | Actualización de la identidad visual y aplicaciones de marca. | 2026-01-28 | Diseño / Marca | 20000
PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | Logística | Daniel Rojas | 2026-05-10 | 2027-01-20 | 60000 | 22000 | 30 | En curso | Alta | Implementación del ERP para la operación logística nacional. |  | ERP | 120000
PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | TI | Paula Sánchez | 2026-06-01 | 2026-08-15 | 20000 | 21500 | 85 | En riesgo | Alta | Renovación de servidores y migración a infraestructura híbrida. |  | Infraestructura TI | 35000
PRJ-009 | Campaña Digital Q4 | Marketing | Camila Torres | 2026-09-01 | 2026-12-15 | 9500 | 0 | 0 | No iniciado | Baja | Campaña digital de fin de año para captación de clientes. |  | Marketing digital | 22000
PRJ-010 | Auditoría de Procesos Internos | Operaciones | Carlos Ruiz | 2025-11-03 | 2026-02-28 | 7000 | 6800 | 100 | Finalizado | Media | Auditoría interna de procesos operativos y plan de mejoras. | 2026-03-10 | Procesos | 12000
PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | Comercial | Luisa Mendoza | 2026-07-01 | 2027-02-28 | 35000 | 9000 | 15 | En curso | Alta | Plataforma e-commerce B2B de autoservicio para clientes. |  | E-commerce | 70000
PRJ-012 | Programa de Bienestar Laboral | Talento Humano | Jorge Castaño | 2026-03-15 | 2026-06-30 | 6000 | 5900 | 100 | Finalizado | Baja | Programa de bienestar y clima laboral para el equipo. | 2026-06-30 | Talento humano | 10000

## Colaboradores
ID_Colaborador | Nombre | Rol | Area | Email | Fecha_Ingreso | Capacidad_Horas_Semana | Proyectos_Asignados | Estado | Costo_Hora
COL-001 | Ana Gómez | Líder de Proyecto | Finanzas | ana.gomez@empresa.com | 2025-01-15 | 40 | PRJ-001,PRJ-005 | Activo | 45
COL-002 | Carlos Ruiz | Analista de Datos | Operaciones | carlos.ruiz@empresa.com | 2025-03-01 | 40 | PRJ-002,PRJ-010 | Activo | 35
COL-003 | Luisa Mendoza | Consultora BI | Comercial | luisa.mendoza@empresa.com | 2024-11-10 | 35 | PRJ-003,PRJ-011 | Activo | 40
COL-004 | Jorge Castaño | Desarrollador BI | Talento Humano | jorge.castano@empresa.com | 2025-02-20 | 40 | PRJ-001,PRJ-003,PRJ-004,PRJ-012 | Activo | 38
COL-005 | Marta Ortiz | Analista Junior | Finanzas | marta.ortiz@empresa.com | 2025-05-05 | 20 |  | Inactivo | 18
COL-006 | Camila Torres | Líder de Proyecto | Marketing | camila.torres@empresa.com | 2024-06-15 | 40 | PRJ-006,PRJ-009 | Activo | 42
COL-007 | Daniel Rojas | Líder de Proyecto | Logística | daniel.rojas@empresa.com | 2023-09-01 | 40 | PRJ-007 | Activo | 45
COL-008 | Paula Sánchez | Arquitecta de Infraestructura | TI | paula.sanchez@empresa.com | 2024-02-10 | 40 | PRJ-008 | Activo | 50
COL-009 | Andrés Vargas | Desarrollador BI | TI | andres.vargas@empresa.com | 2025-04-01 | 40 | PRJ-007,PRJ-008 | Activo | 32
COL-010 | Valentina Rey | Analista Financiera | Finanzas | valentina.rey@empresa.com | 2024-08-20 | 30 | PRJ-001 | Activo | 28
COL-011 | Felipe Muñoz | Consultor de Procesos | Operaciones | felipe.munoz@empresa.com | 2023-11-05 | 40 | PRJ-002,PRJ-010,PRJ-011 | Activo | 36
COL-012 | Isabella Duarte | Practicante de Datos | Comercial | isabella.duarte@empresa.com | 2026-01-10 | 15 |  | Activo | 12

## Salud_Equipo
ID_Registro | Semana | ID_Colaborador | Nombre_Colaborador | ID_Proyecto | Nombre_Proyecto | Horas_Asignadas | Horas_Reales | Carga_Percibida | Capacidad_Horas_Semana | Comentario
SAL-001 | 2026-06-15 | COL-001 | Ana Gómez | PRJ-001 | Implementación Power BI | 32 | 30 | 3 | 40
SAL-002 | 2026-06-22 | COL-001 | Ana Gómez | PRJ-001 | Implementación Power BI | 32 | 33 | 3 | 40
SAL-003 | 2026-06-29 | COL-001 | Ana Gómez | PRJ-001 | Implementación Power BI | 32 | 34 | 3 | 40 | Cierre de sprint
SAL-004 | 2026-07-06 | COL-001 | Ana Gómez | PRJ-001 | Implementación Power BI | 32 | 32 | 3 | 40
SAL-005 | 2026-06-15 | COL-002 | Carlos Ruiz | PRJ-002 | Automatización de Facturas | 20 | 18 | 2 | 40 | Preparación del proyecto
SAL-006 | 2026-06-22 | COL-002 | Carlos Ruiz | PRJ-002 | Automatización de Facturas | 20 | 21 | 2 | 40
SAL-007 | 2026-06-29 | COL-002 | Carlos Ruiz | PRJ-002 | Automatización de Facturas | 20 | 22 | 2 | 40
SAL-008 | 2026-07-06 | COL-002 | Carlos Ruiz | PRJ-002 | Automatización de Facturas | 20 | 19 | 2 | 40
SAL-009 | 2026-06-15 | COL-003 | Luisa Mendoza | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | 30 | 31 | 4 | 35
SAL-010 | 2026-06-22 | COL-003 | Luisa Mendoza | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | 30 | 33 | 4 | 35 | Retrasos por dependencias
SAL-011 | 2026-06-29 | COL-003 | Luisa Mendoza | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | 32 | 34 | 5 | 35 | Semana crítica de migración
SAL-012 | 2026-07-06 | COL-003 | Luisa Mendoza | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | 25 | 26 | 5 | 35
SAL-013 | 2026-07-06 | COL-003 | Luisa Mendoza | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | 10 | 9 | 4 | 35 | Arranque del nuevo proyecto
SAL-014 | 2026-06-15 | COL-004 | Jorge Castaño | PRJ-001 | Implementación Power BI | 12 | 13 | 5 | 40
SAL-015 | 2026-06-15 | COL-004 | Jorge Castaño | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | 10 | 11 | 5 | 40
SAL-016 | 2026-06-15 | COL-004 | Jorge Castaño | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | 14 | 13 | 4 | 40
SAL-017 | 2026-06-15 | COL-004 | Jorge Castaño | PRJ-012 | Programa de Bienestar Laboral | 6 | 6 | 3 | 40
SAL-018 | 2026-06-22 | COL-004 | Jorge Castaño | PRJ-001 | Implementación Power BI | 12 | 14 | 5 | 40
SAL-019 | 2026-06-22 | COL-004 | Jorge Castaño | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | 10 | 12 | 5 | 40 | Apoyo extra por riesgo
SAL-020 | 2026-06-22 | COL-004 | Jorge Castaño | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | 14 | 14 | 5 | 40
SAL-021 | 2026-06-22 | COL-004 | Jorge Castaño | PRJ-012 | Programa de Bienestar Laboral | 6 | 5 | 3 | 40
SAL-022 | 2026-06-29 | COL-004 | Jorge Castaño | PRJ-001 | Implementación Power BI | 12 | 13 | 5 | 40
SAL-023 | 2026-06-29 | COL-004 | Jorge Castaño | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | 10 | 11 | 5 | 40
SAL-024 | 2026-06-29 | COL-004 | Jorge Castaño | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | 14 | 15 | 5 | 40
SAL-025 | 2026-06-29 | COL-004 | Jorge Castaño | PRJ-012 | Programa de Bienestar Laboral | 6 | 4 | 3 | 40 | Cierre del programa
SAL-026 | 2026-07-06 | COL-004 | Jorge Castaño | PRJ-001 | Implementación Power BI | 14 | 15 | 5 | 40
SAL-027 | 2026-07-06 | COL-004 | Jorge Castaño | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | 12 | 13 | 5 | 40
SAL-028 | 2026-07-06 | COL-004 | Jorge Castaño | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | 14 | 16 | 5 | 40
SAL-029 | 2026-06-15 | COL-006 | Camila Torres | PRJ-009 | Campaña Digital Q4 | 15 | 12 | 2 | 40 | Planeación de campaña
SAL-030 | 2026-06-22 | COL-006 | Camila Torres | PRJ-009 | Campaña Digital Q4 | 15 | 14 | 2 | 40
SAL-031 | 2026-06-29 | COL-006 | Camila Torres | PRJ-009 | Campaña Digital Q4 | 15 | 16 | 2 | 40
SAL-032 | 2026-07-06 | COL-006 | Camila Torres | PRJ-009 | Campaña Digital Q4 | 15 | 15 | 2 | 40
SAL-033 | 2026-06-15 | COL-007 | Daniel Rojas | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | 34 | 33 | 3 | 40
SAL-034 | 2026-06-22 | COL-007 | Daniel Rojas | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | 34 | 35 | 3 | 40
SAL-035 | 2026-06-29 | COL-007 | Daniel Rojas | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | 34 | 36 | 4 | 40 | Semana de integración
SAL-036 | 2026-07-06 | COL-007 | Daniel Rojas | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | 34 | 34 | 3 | 40
SAL-037 | 2026-06-15 | COL-008 | Paula Sánchez | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | 36 | 36 | 4 | 40
SAL-038 | 2026-06-22 | COL-008 | Paula Sánchez | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | 36 | 38 | 4 | 40
SAL-039 | 2026-06-29 | COL-008 | Paula Sánchez | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | 36 | 39 | 5 | 40 | Incidentes en producción
SAL-040 | 2026-07-06 | COL-008 | Paula Sánchez | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | 38 | 41 | 5 | 40 | Sobrecarga por estabilización
SAL-041 | 2026-06-15 | COL-009 | Andrés Vargas | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | 20 | 19 | 3 | 40
SAL-042 | 2026-06-15 | COL-009 | Andrés Vargas | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | 18 | 18 | 4 | 40
SAL-043 | 2026-06-22 | COL-009 | Andrés Vargas | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | 20 | 21 | 4 | 40
SAL-044 | 2026-06-22 | COL-009 | Andrés Vargas | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | 18 | 17 | 4 | 40
SAL-045 | 2026-06-29 | COL-009 | Andrés Vargas | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | 20 | 20 | 4 | 40
SAL-046 | 2026-06-29 | COL-009 | Andrés Vargas | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | 18 | 18 | 4 | 40
SAL-047 | 2026-07-06 | COL-009 | Andrés Vargas | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | 20 | 19 | 4 | 40
SAL-048 | 2026-07-06 | COL-009 | Andrés Vargas | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | 18 | 17 | 4 | 40
SAL-049 | 2026-06-15 | COL-010 | Valentina Rey | PRJ-001 | Implementación Power BI | 22 | 20 | 2 | 30
SAL-050 | 2026-06-22 | COL-010 | Valentina Rey | PRJ-001 | Implementación Power BI | 22 | 22 | 3 | 30
SAL-051 | 2026-06-29 | COL-010 | Valentina Rey | PRJ-001 | Implementación Power BI | 22 | 23 | 3 | 30
SAL-052 | 2026-07-06 | COL-010 | Valentina Rey | PRJ-001 | Implementación Power BI | 22 | 21 | 2 | 30
SAL-053 | 2026-06-15 | COL-011 | Felipe Muñoz | PRJ-002 | Automatización de Facturas | 16 | 17 | 4 | 40
SAL-054 | 2026-06-15 | COL-011 | Felipe Muñoz | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | 20 | 20 | 4 | 40 | Preparación de kickoff
SAL-055 | 2026-06-22 | COL-011 | Felipe Muñoz | PRJ-002 | Automatización de Facturas | 16 | 16 | 4 | 40
SAL-056 | 2026-06-22 | COL-011 | Felipe Muñoz | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | 20 | 22 | 4 | 40
SAL-057 | 2026-06-29 | COL-011 | Felipe Muñoz | PRJ-002 | Automatización de Facturas | 16 | 18 | 5 | 40
SAL-058 | 2026-06-29 | COL-011 | Felipe Muñoz | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | 22 | 21 | 4 | 40
SAL-059 | 2026-07-06 | COL-011 | Felipe Muñoz | PRJ-002 | Automatización de Facturas | 14 | 15 | 4 | 40
SAL-060 | 2026-07-06 | COL-011 | Felipe Muñoz | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | 24 | 22 | 5 | 40 | Inicio oficial del proyecto

## Presupuesto
ID_Gasto | ID_Proyecto | Nombre_Proyecto | Fecha | Categoria | Concepto | Tipo | Monto
GTO-001 | PRJ-001 | Implementación Power BI | 2026-03-02 | Personal | Horas del equipo BI | Planificado | 9000
GTO-002 | PRJ-001 | Implementación Power BI | 2026-03-02 | Personal | Horas de apoyo del área financiera | Planificado | 3000
GTO-003 | PRJ-001 | Implementación Power BI | 2026-03-02 | Software / Licencias | Licencias Power BI Pro | Planificado | 5000
GTO-004 | PRJ-001 | Implementación Power BI | 2026-03-02 | Software / Licencias | Conectores y componentes premium | Planificado | 1000
GTO-005 | PRJ-001 | Implementación Power BI | 2026-03-02 | Capacitación | Formación de usuarios finales | Planificado | 4000
GTO-006 | PRJ-001 | Implementación Power BI | 2026-03-02 | Consultoría | Acompañamiento experto en modelado | Planificado | 2500
GTO-007 | PRJ-001 | Implementación Power BI | 2026-03-02 | Viáticos | Visitas a las áreas usuarias | Planificado | 500
GTO-008 | PRJ-001 | Implementación Power BI | 2026-03-15 | Software / Licencias | Licencias Power BI Pro (compra anual) | Real | 5000
GTO-009 | PRJ-001 | Implementación Power BI | 2026-03-20 | Software / Licencias | Conector premium de datos | Real | 500
GTO-010 | PRJ-001 | Implementación Power BI | 2026-04-12 | Software / Licencias | Componente de visualización | Real | 300
GTO-011 | PRJ-001 | Implementación Power BI | 2026-03-15 | Personal | Horas del equipo — 1.ª quincena de marzo | Real | 1000
GTO-012 | PRJ-001 | Implementación Power BI | 2026-03-31 | Personal | Horas del equipo — 2.ª quincena de marzo | Real | 1050
GTO-013 | PRJ-001 | Implementación Power BI | 2026-04-15 | Personal | Horas del equipo — 1.ª quincena de abril | Real | 1000
GTO-014 | PRJ-001 | Implementación Power BI | 2026-04-30 | Personal | Horas del equipo — 2.ª quincena de abril | Real | 1100
GTO-015 | PRJ-001 | Implementación Power BI | 2026-05-15 | Personal | Horas del equipo — 1.ª quincena de mayo | Real | 1050
GTO-016 | PRJ-001 | Implementación Power BI | 2026-05-31 | Personal | Horas del equipo — 2.ª quincena de mayo | Real | 1050
GTO-017 | PRJ-001 | Implementación Power BI | 2026-06-15 | Personal | Horas del equipo — 1.ª quincena de junio | Real | 1100
GTO-018 | PRJ-001 | Implementación Power BI | 2026-06-30 | Personal | Horas del equipo — 2.ª quincena de junio | Real | 1050
GTO-019 | PRJ-002 | Automatización de Facturas | 2026-08-03 | Software / Licencias | Plataforma de automatización de facturas | Planificado | 8500
GTO-020 | PRJ-002 | Automatización de Facturas | 2026-08-03 | Software / Licencias | Licencias de lectura automática (OCR) | Planificado | 1500
GTO-021 | PRJ-002 | Automatización de Facturas | 2026-08-03 | Personal | Horas del equipo de operaciones | Planificado | 6000
GTO-022 | PRJ-002 | Automatización de Facturas | 2026-08-03 | Capacitación | Entrenamiento en la herramienta | Planificado | 1000
GTO-023 | PRJ-002 | Automatización de Facturas | 2026-08-03 | Capacitación | Material de formación | Planificado | 500
GTO-024 | PRJ-002 | Automatización de Facturas | 2026-08-03 | Otros | Gestión del cambio con proveedores | Planificado | 500
GTO-025 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | 2026-01-12 | Consultoría | Consultoría de migración — fases 1 y 2 | Planificado | 12000
GTO-026 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | 2026-01-12 | Consultoría | Consultoría de migración — fase 3 | Planificado | 8000
GTO-027 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | 2026-01-12 | Software / Licencias | Suscripción CRM en la nube | Planificado | 13000
GTO-028 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | 2026-01-12 | Software / Licencias | Módulos adicionales del CRM | Planificado | 2000
GTO-029 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | 2026-01-12 | Capacitación | Talleres del equipo comercial | Planificado | 3000
GTO-030 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | 2026-01-12 | Capacitación | Material y plataforma de formación | Planificado | 2000
GTO-031 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | 2026-01-12 | Viáticos | Visitas a sedes regionales | Planificado | 1500
GTO-032 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | 2026-01-12 | Otros | Imprevistos de la migración | Planificado | 500
GTO-033 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | 2026-01-31 | Consultoría | Consultoría — arranque y diagnóstico | Real | 2800
GTO-034 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | 2026-02-15 | Consultoría | Consultoría — diseño de la migración | Real | 3000
GTO-035 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | 2026-02-28 | Consultoría | Consultoría — preparación de datos | Real | 3200
GTO-036 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | 2026-03-31 | Consultoría | Consultoría — migración piloto | Real | 3100
GTO-037 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | 2026-04-15 | Consultoría | Consultoría — correcciones del piloto | Real | 3000
GTO-038 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | 2026-04-30 | Consultoría | Consultoría — migración masiva | Real | 3200
GTO-039 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | 2026-05-31 | Consultoría | Consultoría — validación de datos | Real | 3100
GTO-040 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | 2026-06-20 | Consultoría | Consultoría — soporte a pruebas | Real | 3100
GTO-041 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | 2026-04-01 | Software / Licencias | Suscripción CRM (anualidad) | Real | 13500
GTO-042 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | 2026-05-10 | Software / Licencias | Módulos adicionales del CRM | Real | 1500
GTO-043 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | 2026-06-05 | Software / Licencias | Almacenamiento extra en la nube | Real | 1200
GTO-044 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | 2026-06-25 | Software / Licencias | Soporte premium del proveedor | Real | 900
GTO-045 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | 2026-05-08 | Capacitación | Taller regional — zona norte | Real | 1000
GTO-046 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | 2026-05-20 | Capacitación | Taller regional — zona centro | Real | 1100
GTO-047 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | 2026-06-01 | Capacitación | Taller regional — zona sur | Real | 1050
GTO-048 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | 2026-06-10 | Capacitación | Talleres de adopción del CRM | Real | 1050
GTO-049 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | 2026-06-24 | Capacitación | Material y plataforma de formación | Real | 1000
GTO-050 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | 2026-04-06 | Personal | Horas de desarrollo del portal | Planificado | 8000
GTO-051 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | 2026-04-06 | Personal | Horas de diseño de experiencia | Planificado | 2000
GTO-052 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | 2026-04-06 | Software / Licencias | Hosting del portal | Planificado | 1500
GTO-053 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | 2026-04-06 | Software / Licencias | Componentes y librerías | Planificado | 2000
GTO-054 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | 2026-04-06 | Otros | Pruebas con usuarios | Planificado | 1500
GTO-055 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | 2026-04-06 | Capacitación | Guías y formación a empleados | Planificado | 500
GTO-056 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | 2026-04-15 | Personal | Horas de diseño — 1.ª quincena de abril | Real | 700
GTO-057 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | 2026-04-30 | Personal | Horas de diseño — 2.ª quincena de abril | Real | 750
GTO-058 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | 2026-05-15 | Personal | Horas de desarrollo — 1.ª quincena de mayo | Real | 800
GTO-059 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | 2026-05-31 | Personal | Horas de desarrollo — 2.ª quincena de mayo | Real | 800
GTO-060 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | 2026-06-15 | Personal | Horas de desarrollo — 1.ª quincena de junio | Real | 750
GTO-061 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | 2026-06-30 | Personal | Horas de desarrollo — 2.ª quincena de junio | Real | 800
GTO-062 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | 2026-05-05 | Software / Licencias | Hosting del portal (semestre) | Real | 750
GTO-063 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | 2026-06-15 | Software / Licencias | Componentes del portal | Real | 750
GTO-064 | PRJ-005 | Capacitación en Analítica de Datos | 2026-02-02 | Capacitación | Instructores del programa | Planificado | 5500
GTO-065 | PRJ-005 | Capacitación en Analítica de Datos | 2026-02-02 | Capacitación | Material de formación | Planificado | 1500
GTO-066 | PRJ-005 | Capacitación en Analítica de Datos | 2026-02-02 | Capacitación | Plataforma de aprendizaje | Planificado | 1000
GTO-067 | PRJ-005 | Capacitación en Analítica de Datos | 2026-02-15 | Capacitación | Instructores — arranque del programa | Real | 900
GTO-068 | PRJ-005 | Capacitación en Analítica de Datos | 2026-02-28 | Capacitación | Material del primer ciclo | Real | 1000
GTO-069 | PRJ-005 | Capacitación en Analítica de Datos | 2026-03-15 | Capacitación | Instructores — marzo | Real | 1100
GTO-070 | PRJ-005 | Capacitación en Analítica de Datos | 2026-03-31 | Capacitación | Plataforma de aprendizaje (trimestre) | Real | 1000
GTO-071 | PRJ-005 | Capacitación en Analítica de Datos | 2026-04-15 | Capacitación | Instructores — abril | Real | 1000
GTO-072 | PRJ-005 | Capacitación en Analítica de Datos | 2026-04-30 | Capacitación | Material del segundo ciclo | Real | 950
GTO-073 | PRJ-005 | Capacitación en Analítica de Datos | 2026-05-15 | Capacitación | Instructores — mayo | Real | 850
GTO-074 | PRJ-005 | Capacitación en Analítica de Datos | 2026-05-29 | Capacitación | Instructores — cierre del programa | Real | 850
GTO-075 | PRJ-006 | Rediseño de Marca Corporativa | 2025-09-01 | Consultoría | Agencia de diseño de marca | Planificado | 7000
GTO-076 | PRJ-006 | Rediseño de Marca Corporativa | 2025-09-01 | Consultoría | Fotografía y banco de imágenes | Planificado | 2000
GTO-077 | PRJ-006 | Rediseño de Marca Corporativa | 2025-09-01 | Otros | Impresión de material corporativo | Planificado | 1800
GTO-078 | PRJ-006 | Rediseño de Marca Corporativa | 2025-09-01 | Otros | Señalética de sedes | Planificado | 1200
GTO-079 | PRJ-006 | Rediseño de Marca Corporativa | 2025-09-20 | Consultoría | Agencia — anticipo | Real | 2000
GTO-080 | PRJ-006 | Rediseño de Marca Corporativa | 2025-10-30 | Consultoría | Agencia — conceptos de marca | Real | 2000
GTO-081 | PRJ-006 | Rediseño de Marca Corporativa | 2025-11-30 | Consultoría | Agencia — propuesta final | Real | 2000
GTO-082 | PRJ-006 | Rediseño de Marca Corporativa | 2025-12-15 | Consultoría | Fotografía corporativa | Real | 1900
GTO-083 | PRJ-006 | Rediseño de Marca Corporativa | 2026-01-15 | Consultoría | Agencia — manual de marca | Real | 1900
GTO-084 | PRJ-006 | Rediseño de Marca Corporativa | 2026-01-10 | Otros | Impresión de papelería | Real | 900
GTO-085 | PRJ-006 | Rediseño de Marca Corporativa | 2026-01-20 | Otros | Impresión de material comercial | Real | 900
GTO-086 | PRJ-006 | Rediseño de Marca Corporativa | 2026-01-28 | Otros | Señalética sede principal | Real | 900
GTO-087 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | 2026-05-10 | Software / Licencias | Licenciamiento ERP | Planificado | 24000
GTO-088 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | 2026-05-10 | Software / Licencias | Módulo de gestión de bodegas | Planificado | 4000
GTO-089 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | 2026-05-10 | Software / Licencias | Módulo de transporte | Planificado | 2000
GTO-090 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | 2026-05-10 | Consultoría | Implementador ERP | Planificado | 18000
GTO-091 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | 2026-05-10 | Consultoría | Gestión del cambio | Planificado | 4000
GTO-092 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | 2026-05-10 | Capacitación | Formación de usuarios clave | Planificado | 3000
GTO-093 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | 2026-05-10 | Capacitación | Material de formación | Planificado | 1000
GTO-094 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | 2026-05-10 | Viáticos | Acompañamiento en bodegas | Planificado | 2500
GTO-095 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | 2026-05-10 | Hardware | Terminales de radiofrecuencia | Planificado | 1000
GTO-096 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | 2026-05-10 | Otros | Imprevistos de implementación | Planificado | 500
GTO-097 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | 2026-05-20 | Software / Licencias | Anticipo de licenciamiento | Real | 12000
GTO-098 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | 2026-06-10 | Software / Licencias | Módulo de bodegas — anticipo | Real | 2000
GTO-099 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | 2026-06-28 | Software / Licencias | Módulo de transporte — anticipo | Real | 1000
GTO-100 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | 2026-05-31 | Consultoría | Implementador — arranque | Real | 1500
GTO-101 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | 2026-06-15 | Consultoría | Implementador — análisis de procesos | Real | 2000
GTO-102 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | 2026-06-25 | Consultoría | Implementador — diseño de la solución | Real | 2000
GTO-103 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | 2026-07-05 | Consultoría | Gestión del cambio — talleres iniciales | Real | 1500
GTO-104 | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | 2026-06-01 | Hardware | Servidores | Planificado | 10000
GTO-105 | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | 2026-06-01 | Hardware | Almacenamiento | Planificado | 3000
GTO-106 | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | 2026-06-01 | Hardware | Equipos de red | Planificado | 1000
GTO-107 | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | 2026-06-01 | Personal | Horas del equipo TI | Planificado | 6000
GTO-108 | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | 2026-06-15 | Hardware | Compra de servidores | Real | 11400
GTO-109 | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | 2026-06-18 | Hardware | Almacenamiento adicional | Real | 2000
GTO-110 | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | 2026-06-22 | Hardware | Discos y repuestos | Real | 600
GTO-111 | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | 2026-06-25 | Hardware | Tarjetas y equipos de red | Real | 1200
GTO-112 | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | 2026-06-15 | Personal | Horas TI — 1.ª quincena de junio | Real | 2000
GTO-113 | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | 2026-06-30 | Personal | Horas TI — 2.ª quincena de junio | Real | 2100
GTO-114 | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | 2026-07-08 | Personal | Horas TI — estabilización | Real | 2200
GTO-115 | PRJ-009 | Campaña Digital Q4 | 2026-09-01 | Otros | Pauta digital | Planificado | 5500
GTO-116 | PRJ-009 | Campaña Digital Q4 | 2026-09-01 | Otros | Colaboraciones con influencers | Planificado | 1500
GTO-117 | PRJ-009 | Campaña Digital Q4 | 2026-09-01 | Consultoría | Agencia de medios | Planificado | 1500
GTO-118 | PRJ-009 | Campaña Digital Q4 | 2026-09-01 | Consultoría | Producción de piezas publicitarias | Planificado | 500
GTO-119 | PRJ-009 | Campaña Digital Q4 | 2026-09-01 | Software / Licencias | Herramienta de analítica de campaña | Planificado | 500
GTO-120 | PRJ-010 | Auditoría de Procesos Internos | 2025-11-03 | Personal | Horas del equipo auditor | Planificado | 5000
GTO-121 | PRJ-010 | Auditoría de Procesos Internos | 2025-11-03 | Viáticos | Visitas a plantas y sedes | Planificado | 2000
GTO-122 | PRJ-010 | Auditoría de Procesos Internos | 2025-11-15 | Personal | Horas auditoría — 1.ª quincena de noviembre | Real | 800
GTO-123 | PRJ-010 | Auditoría de Procesos Internos | 2025-11-30 | Personal | Horas auditoría — 2.ª quincena de noviembre | Real | 850
GTO-124 | PRJ-010 | Auditoría de Procesos Internos | 2025-12-15 | Personal | Horas auditoría — 1.ª quincena de diciembre | Real | 900
GTO-125 | PRJ-010 | Auditoría de Procesos Internos | 2025-12-31 | Personal | Horas auditoría — 2.ª quincena de diciembre | Real | 850
GTO-126 | PRJ-010 | Auditoría de Procesos Internos | 2026-01-31 | Personal | Horas auditoría — enero | Real | 850
GTO-127 | PRJ-010 | Auditoría de Procesos Internos | 2026-02-20 | Personal | Horas del informe final | Real | 850
GTO-128 | PRJ-010 | Auditoría de Procesos Internos | 2025-11-20 | Viáticos | Visitas a sedes — noviembre | Real | 400
GTO-129 | PRJ-010 | Auditoría de Procesos Internos | 2025-12-10 | Viáticos | Visitas a plantas — diciembre | Real | 450
GTO-130 | PRJ-010 | Auditoría de Procesos Internos | 2026-01-15 | Viáticos | Visitas a sedes — enero | Real | 400
GTO-131 | PRJ-010 | Auditoría de Procesos Internos | 2026-02-10 | Viáticos | Visitas de cierre — febrero | Real | 450
GTO-132 | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | 2026-07-01 | Personal | Horas de desarrollo | Planificado | 12000
GTO-133 | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | 2026-07-01 | Personal | Horas de análisis comercial | Planificado | 3000
GTO-134 | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | 2026-07-01 | Software / Licencias | Plataforma e-commerce | Planificado | 10000
GTO-135 | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | 2026-07-01 | Software / Licencias | Pasarela de pagos | Planificado | 2000
GTO-136 | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | 2026-07-01 | Consultoría | Especialista en pagos en línea | Planificado | 6000
GTO-137 | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | 2026-07-01 | Capacitación | Formación del equipo comercial | Planificado | 1500
GTO-138 | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | 2026-07-01 | Otros | Imprevistos | Planificado | 500
GTO-139 | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | 2026-07-05 | Software / Licencias | Anticipo plataforma e-commerce | Real | 2500
GTO-140 | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | 2026-07-08 | Software / Licencias | Configuración inicial de la plataforma | Real | 1500
GTO-141 | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | 2026-07-03 | Personal | Levantamiento de requisitos | Real | 1500
GTO-142 | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | 2026-07-07 | Personal | Diseño funcional | Real | 1700
GTO-143 | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | 2026-07-09 | Personal | Horas de desarrollo — arranque | Real | 1800
GTO-144 | PRJ-012 | Programa de Bienestar Laboral | 2026-03-15 | Otros | Actividades de bienestar | Planificado | 3000
GTO-145 | PRJ-012 | Programa de Bienestar Laboral | 2026-03-15 | Otros | Feria de bienestar | Planificado | 1000
GTO-146 | PRJ-012 | Programa de Bienestar Laboral | 2026-03-15 | Capacitación | Talleres de manejo del estrés | Planificado | 2000
GTO-147 | PRJ-012 | Programa de Bienestar Laboral | 2026-04-10 | Otros | Jornada deportiva | Real | 900
GTO-148 | PRJ-012 | Programa de Bienestar Laboral | 2026-04-25 | Otros | Actividades de integración | Real | 1000
GTO-149 | PRJ-012 | Programa de Bienestar Laboral | 2026-05-15 | Otros | Jornadas de bienestar | Real | 1000
GTO-150 | PRJ-012 | Programa de Bienestar Laboral | 2026-06-20 | Otros | Feria de bienestar | Real | 1000
GTO-151 | PRJ-012 | Programa de Bienestar Laboral | 2026-04-20 | Capacitación | Taller de manejo del estrés I | Real | 1000
GTO-152 | PRJ-012 | Programa de Bienestar Laboral | 2026-06-10 | Capacitación | Taller de manejo del estrés II | Real | 1000

## Tareas_Hitos
ID_Tarea | ID_Proyecto | Nombre_Proyecto | Tipo | Nombre_Tarea | ID_Responsable | Nombre_Responsable | Fecha_Planificada | Fecha_Real | Estado
TAR-001 | PRJ-001 | Implementación Power BI | Hito | Kickoff del proyecto | COL-001 | Ana Gómez | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Completada
TAR-002 | PRJ-001 | Implementación Power BI | Tarea | Levantamiento de indicadores financieros | COL-010 | Valentina Rey | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Completada
TAR-003 | PRJ-001 | Implementación Power BI | Tarea | Conexión a las fuentes contables | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-04-05 | 2026-04-08 | Completada
TAR-004 | PRJ-001 | Implementación Power BI | Tarea | Modelo de datos financiero | COL-010 | Valentina Rey | 2026-04-15 | 2026-04-20 | Completada
TAR-005 | PRJ-001 | Implementación Power BI | Tarea | Validación de cifras con Finanzas | COL-010 | Valentina Rey | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Completada
TAR-006 | PRJ-001 | Implementación Power BI | Tarea | Diseño de tableros para la dirección | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-05-20 | 2026-05-18 | Completada
TAR-007 | PRJ-001 | Implementación Power BI | Tarea | Tablero de ingresos v1 | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-05-28 | 2026-06-02 | Completada
TAR-008 | PRJ-001 | Implementación Power BI | Tarea | Pruebas de usuario del tablero v1 | COL-010 | Valentina Rey | 2026-06-08 | 2026-06-12 | Completada
TAR-009 | PRJ-001 | Implementación Power BI | Hito | Entrega del tablero v1 | COL-001 | Ana Gómez | 2026-06-15 | 2026-06-22 | Completada
TAR-010 | PRJ-001 | Implementación Power BI | Tarea | Capacitación a usuarios finales | COL-010 | Valentina Rey | 2026-07-14 |  | Pendiente
TAR-011 | PRJ-001 | Implementación Power BI | Tarea | Tablero de costos v2 | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-08-10 |  | En curso
TAR-012 | PRJ-001 | Implementación Power BI | Hito | Cierre del proyecto | COL-001 | Ana Gómez | 2026-09-30 |  | Pendiente
TAR-013 | PRJ-001 | Implementación Power BI | Tarea | Comité mensual del proyecto — 06/03 | COL-001 | Ana Gómez | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Completada
TAR-014 | PRJ-001 | Implementación Power BI | Tarea | Comité mensual del proyecto — 03/04 | COL-001 | Ana Gómez | 2026-04-03 | 2026-04-03 | Completada
TAR-015 | PRJ-001 | Implementación Power BI | Tarea | Comité mensual del proyecto — 08/05 | COL-001 | Ana Gómez | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Completada
TAR-016 | PRJ-001 | Implementación Power BI | Tarea | Comité mensual del proyecto — 05/06 | COL-001 | Ana Gómez | 2026-06-05 | 2026-06-05 | Completada
TAR-017 | PRJ-001 | Implementación Power BI | Tarea | Comité mensual del proyecto — 03/07 | COL-001 | Ana Gómez | 2026-07-03 | 2026-07-03 | Completada
TAR-018 | PRJ-001 | Implementación Power BI | Tarea | Comité mensual del proyecto — 07/08 | COL-001 | Ana Gómez | 2026-08-07 |  | Pendiente
TAR-019 | PRJ-001 | Implementación Power BI | Tarea | Comité mensual del proyecto — 04/09 | COL-001 | Ana Gómez | 2026-09-04 |  | Pendiente
TAR-020 | PRJ-001 | Implementación Power BI | Tarea | Revisión quincenal de avance — 17/07 | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-07-17 |  | Pendiente
TAR-021 | PRJ-001 | Implementación Power BI | Tarea | Revisión quincenal de avance — 31/07 | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-07-31 |  | Pendiente
TAR-022 | PRJ-001 | Implementación Power BI | Tarea | Revisión quincenal de avance — 14/08 | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-08-14 |  | Pendiente
TAR-023 | PRJ-001 | Implementación Power BI | Tarea | Revisión quincenal de avance — 28/08 | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-08-28 |  | Pendiente
TAR-024 | PRJ-001 | Implementación Power BI | Tarea | Revisión quincenal de avance — 11/09 | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-09-11 |  | Pendiente
TAR-025 | PRJ-002 | Automatización de Facturas | Hito | Kickoff del proyecto | COL-002 | Carlos Ruiz | 2026-08-03 |  | Pendiente
TAR-026 | PRJ-002 | Automatización de Facturas | Tarea | Levantamiento del proceso de facturas | COL-011 | Felipe Muñoz | 2026-08-21 |  | Pendiente
TAR-027 | PRJ-002 | Automatización de Facturas | Tarea | Selección de la plataforma | COL-002 | Carlos Ruiz | 2026-09-04 |  | Pendiente
TAR-028 | PRJ-002 | Automatización de Facturas | Tarea | Diseño del flujo de aprobación | COL-011 | Felipe Muñoz | 2026-09-18 |  | Pendiente
TAR-029 | PRJ-002 | Automatización de Facturas | Tarea | Configuración de la lectura automática (OCR) | COL-002 | Carlos Ruiz | 2026-10-02 |  | Pendiente
TAR-030 | PRJ-002 | Automatización de Facturas | Tarea | Integración con el sistema contable | COL-011 | Felipe Muñoz | 2026-10-16 |  | Pendiente
TAR-031 | PRJ-002 | Automatización de Facturas | Tarea | Pruebas piloto con 5 proveedores | COL-011 | Felipe Muñoz | 2026-10-30 |  | Pendiente
TAR-032 | PRJ-002 | Automatización de Facturas | Hito | Piloto aprobado | COL-002 | Carlos Ruiz | 2026-11-06 |  | Pendiente
TAR-033 | PRJ-002 | Automatización de Facturas | Tarea | Capacitación a cuentas por pagar | COL-002 | Carlos Ruiz | 2026-11-10 |  | Pendiente
TAR-034 | PRJ-002 | Automatización de Facturas | Hito | Salida en vivo | COL-002 | Carlos Ruiz | 2026-11-16 |  | Pendiente
TAR-035 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | Hito | Kickoff del proyecto | COL-003 | Luisa Mendoza | 2026-01-12 | 2026-01-12 | Completada
TAR-036 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | Tarea | Diagnóstico del CRM actual | COL-003 | Luisa Mendoza | 2026-01-30 | 2026-02-04 | Completada
TAR-037 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | Tarea | Diseño de la arquitectura en la nube | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-02-20 | 2026-02-27 | Completada
TAR-038 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | Tarea | Depuración de datos de clientes | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-03-13 | 2026-03-25 | Completada
TAR-039 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | Hito | Migración piloto | COL-003 | Luisa Mendoza | 2026-03-31 | 2026-04-10 | Completada
TAR-040 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | Tarea | Corrección de errores del piloto | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-04-24 | 2026-05-06 | Completada
TAR-041 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | Hito | Migración de datos | COL-003 | Luisa Mendoza | 2026-04-30 | 2026-05-15 | Completada
TAR-042 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | Tarea | Configuración de integraciones | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-05-15 | 2026-05-29 | Completada
TAR-043 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | Tarea | Validación de datos migrados | COL-003 | Luisa Mendoza | 2026-06-05 | 2026-06-17 | Completada
TAR-044 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | Tarea | Pruebas integrales | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-06-20 |  | Retrasada
TAR-045 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | Tarea | Capacitación del equipo comercial | COL-003 | Luisa Mendoza | 2026-07-03 |  | En curso
TAR-046 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | Hito | Go-live del CRM | COL-003 | Luisa Mendoza | 2026-07-10 |  | En curso
TAR-047 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | Hito | Cierre y estabilización | COL-003 | Luisa Mendoza | 2026-07-15 |  | Pendiente
TAR-048 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | Tarea | Comité quincenal de seguimiento — 23/01 | COL-003 | Luisa Mendoza | 2026-01-23 | 2026-01-23 | Completada
TAR-049 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | Tarea | Comité quincenal de seguimiento — 06/02 | COL-003 | Luisa Mendoza | 2026-02-06 | 2026-02-07 | Completada
TAR-050 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | Tarea | Comité quincenal de seguimiento — 20/02 | COL-003 | Luisa Mendoza | 2026-02-20 | 2026-02-20 | Completada
TAR-051 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | Tarea | Comité quincenal de seguimiento — 06/03 | COL-003 | Luisa Mendoza | 2026-03-06 | 2026-03-08 | Completada
TAR-052 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | Tarea | Comité quincenal de seguimiento — 20/03 | COL-003 | Luisa Mendoza | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Completada
TAR-053 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | Tarea | Comité quincenal de seguimiento — 03/04 | COL-003 | Luisa Mendoza | 2026-04-03 | 2026-04-04 | Completada
TAR-054 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | Tarea | Comité quincenal de seguimiento — 17/04 | COL-003 | Luisa Mendoza | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Completada
TAR-055 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | Tarea | Comité quincenal de seguimiento — 01/05 | COL-003 | Luisa Mendoza | 2026-05-01 | 2026-05-03 | Completada
TAR-056 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | Tarea | Comité quincenal de seguimiento — 15/05 | COL-003 | Luisa Mendoza | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Completada
TAR-057 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | Tarea | Comité quincenal de seguimiento — 29/05 | COL-003 | Luisa Mendoza | 2026-05-29 | 2026-05-30 | Completada
TAR-058 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | Tarea | Comité quincenal de seguimiento — 12/06 | COL-003 | Luisa Mendoza | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Completada
TAR-059 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | Tarea | Comité quincenal de seguimiento — 26/06 | COL-003 | Luisa Mendoza | 2026-06-26 | 2026-06-28 | Completada
TAR-060 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | Tarea | Comité quincenal de seguimiento — 10/07 | COL-003 | Luisa Mendoza | 2026-07-10 |  | Pendiente
TAR-061 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | Hito | Kickoff del proyecto | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-04-06 | 2026-04-06 | Completada
TAR-062 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | Tarea | Levantamiento de trámites de RRHH | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-04-24 | 2026-04-28 | Completada
TAR-063 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | Tarea | Arquitectura y seguridad del portal | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Completada
TAR-064 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | Tarea | Diseño del portal | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Completada
TAR-065 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | Tarea | Módulo de vacaciones | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-07-20 |  | En curso
TAR-066 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | Tarea | Integración con la nómina | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-07-31 |  | Pendiente
TAR-067 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | Tarea | Módulo de certificados laborales | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-08-25 |  | Pendiente
TAR-068 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | Tarea | Pruebas de seguridad | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-09-01 |  | Pendiente
TAR-069 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | Hito | Piloto con Talento Humano | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-09-15 |  | Pendiente
TAR-070 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | Hito | Cierre del proyecto | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-10-30 |  | Pendiente
TAR-071 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | Tarea | Comité mensual del proyecto — 10/04 | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Completada
TAR-072 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | Tarea | Comité mensual del proyecto — 08/05 | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-05-08 | 2026-05-11 | Completada
TAR-073 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | Tarea | Comité mensual del proyecto — 05/06 | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-06-05 | 2026-06-05 | Completada
TAR-074 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | Tarea | Comité mensual del proyecto — 10/07 | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-07-10 |  | Pendiente
TAR-075 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | Tarea | Comité mensual del proyecto — 07/08 | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-08-07 |  | Pendiente
TAR-076 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | Tarea | Comité mensual del proyecto — 04/09 | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-09-04 |  | Pendiente
TAR-077 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | Tarea | Comité mensual del proyecto — 02/10 | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-10-02 |  | Pendiente
TAR-078 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | Tarea | Demo quincenal a Talento Humano — 19/06 | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-06-19 | 2026-06-21 | Completada
TAR-079 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | Tarea | Demo quincenal a Talento Humano — 16/07 | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-07-16 |  | Pendiente
TAR-080 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | Tarea | Demo quincenal a Talento Humano — 30/07 | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-07-30 |  | Pendiente
TAR-081 | PRJ-005 | Capacitación en Analítica de Datos | Tarea | Convocatoria e inscripciones | COL-001 | Ana Gómez | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Completada
TAR-082 | PRJ-005 | Capacitación en Analítica de Datos | Tarea | Diseño del plan de formación | COL-001 | Ana Gómez | 2026-02-16 | 2026-02-13 | Completada
TAR-083 | PRJ-005 | Capacitación en Analítica de Datos | Tarea | Preparación del material | COL-001 | Ana Gómez | 2026-02-27 | 2026-03-03 | Completada
TAR-084 | PRJ-005 | Capacitación en Analítica de Datos | Hito | Inicio del primer ciclo | COL-001 | Ana Gómez | 2026-03-02 | 2026-03-02 | Completada
TAR-085 | PRJ-005 | Capacitación en Analítica de Datos | Tarea | Talleres del primer ciclo | COL-001 | Ana Gómez | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Completada
TAR-086 | PRJ-005 | Capacitación en Analítica de Datos | Tarea | Talleres del segundo ciclo | COL-001 | Ana Gómez | 2026-05-08 | 2026-05-12 | Completada
TAR-087 | PRJ-005 | Capacitación en Analítica de Datos | Tarea | Evaluación final y certificados | COL-001 | Ana Gómez | 2026-05-22 | 2026-06-01 | Completada
TAR-088 | PRJ-005 | Capacitación en Analítica de Datos | Hito | Cierre del programa | COL-001 | Ana Gómez | 2026-05-29 | 2026-06-05 | Completada
TAR-089 | PRJ-005 | Capacitación en Analítica de Datos | Tarea | Sesión semanal de formación — 06/03 | COL-001 | Ana Gómez | 2026-03-06 | 2026-03-06 | Completada
TAR-090 | PRJ-005 | Capacitación en Analítica de Datos | Tarea | Sesión semanal de formación — 13/03 | COL-001 | Ana Gómez | 2026-03-13 | 2026-03-14 | Completada
TAR-091 | PRJ-005 | Capacitación en Analítica de Datos | Tarea | Sesión semanal de formación — 20/03 | COL-001 | Ana Gómez | 2026-03-20 | 2026-03-20 | Completada
TAR-092 | PRJ-005 | Capacitación en Analítica de Datos | Tarea | Sesión semanal de formación — 27/03 | COL-001 | Ana Gómez | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Completada
TAR-093 | PRJ-005 | Capacitación en Analítica de Datos | Tarea | Sesión semanal de formación — 17/04 | COL-001 | Ana Gómez | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Completada
TAR-094 | PRJ-005 | Capacitación en Analítica de Datos | Tarea | Sesión semanal de formación — 24/04 | COL-001 | Ana Gómez | 2026-04-24 | 2026-04-25 | Completada
TAR-095 | PRJ-005 | Capacitación en Analítica de Datos | Tarea | Sesión semanal de formación — 01/05 | COL-001 | Ana Gómez | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Completada
TAR-096 | PRJ-005 | Capacitación en Analítica de Datos | Tarea | Sesión semanal de formación — 15/05 | COL-001 | Ana Gómez | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Completada
TAR-097 | PRJ-006 | Rediseño de Marca Corporativa | Hito | Kickoff con la agencia | COL-006 | Camila Torres | 2025-09-08 | 2025-09-08 | Completada
TAR-098 | PRJ-006 | Rediseño de Marca Corporativa | Tarea | Investigación y benchmarking de marca | COL-006 | Camila Torres | 2025-09-26 | 2025-09-30 | Completada
TAR-099 | PRJ-006 | Rediseño de Marca Corporativa | Tarea | Talleres de identidad con directivos | COL-006 | Camila Torres | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Completada
TAR-100 | PRJ-006 | Rediseño de Marca Corporativa | Tarea | Propuesta de identidad visual | COL-006 | Camila Torres | 2025-10-15 | 2025-10-20 | Completada
TAR-101 | PRJ-006 | Rediseño de Marca Corporativa | Tarea | Registro de marca ante la superintendencia | COL-006 | Camila Torres | 2025-11-21 | 2025-12-01 | Completada
TAR-102 | PRJ-006 | Rediseño de Marca Corporativa | Hito | Aprobación del manual de marca | COL-006 | Camila Torres | 2025-12-10 | 2025-12-05 | Completada
TAR-103 | PRJ-006 | Rediseño de Marca Corporativa | Tarea | Diseño de aplicaciones de marca | COL-006 | Camila Torres | 2025-12-19 | 2025-12-22 | Completada
TAR-104 | PRJ-006 | Rediseño de Marca Corporativa | Tarea | Producción de material impreso | COL-006 | Camila Torres | 2026-01-09 | 2026-01-13 | Completada
TAR-105 | PRJ-006 | Rediseño de Marca Corporativa | Tarea | Actualización de canales digitales | COL-006 | Camila Torres | 2026-01-23 | 2026-01-26 | Completada
TAR-106 | PRJ-006 | Rediseño de Marca Corporativa | Hito | Lanzamiento interno de la marca | COL-006 | Camila Torres | 2026-01-30 | 2026-01-28 | Completada
TAR-107 | PRJ-006 | Rediseño de Marca Corporativa | Hito | Entrega de archivos finales | COL-006 | Camila Torres | 2026-01-30 | 2026-01-28 | Completada
TAR-108 | PRJ-006 | Rediseño de Marca Corporativa | Tarea | Comité mensual con la agencia — 19/09 | COL-006 | Camila Torres | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Completada
TAR-109 | PRJ-006 | Rediseño de Marca Corporativa | Tarea | Comité mensual con la agencia — 17/10 | COL-006 | Camila Torres | 2025-10-17 | 2025-10-18 | Completada
TAR-110 | PRJ-006 | Rediseño de Marca Corporativa | Tarea | Comité mensual con la agencia — 14/11 | COL-006 | Camila Torres | 2025-11-14 | 2025-11-14 | Completada
TAR-111 | PRJ-006 | Rediseño de Marca Corporativa | Tarea | Comité mensual con la agencia — 12/12 | COL-006 | Camila Torres | 2025-12-12 | 2025-12-13 | Completada
TAR-112 | PRJ-006 | Rediseño de Marca Corporativa | Tarea | Comité mensual con la agencia — 16/01 | COL-006 | Camila Torres | 2026-01-16 | 2026-01-16 | Completada
TAR-113 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | Hito | Kickoff del proyecto | COL-007 | Daniel Rojas | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Completada
TAR-114 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | Tarea | Levantamiento de procesos logísticos | COL-009 | Andrés Vargas | 2026-05-29 | 2026-06-02 | Completada
TAR-115 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | Hito | Análisis de procesos | COL-007 | Daniel Rojas | 2026-06-15 | 2026-06-18 | Completada
TAR-116 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | Tarea | Diseño de la solución | COL-009 | Andrés Vargas | 2026-06-19 | 2026-06-24 | Completada
TAR-117 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | Tarea | Preparación de datos maestros | COL-009 | Andrés Vargas | 2026-07-17 |  | Pendiente
TAR-118 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | Tarea | Configuración del módulo de inventarios | COL-009 | Andrés Vargas | 2026-08-01 |  | En curso
TAR-119 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | Tarea | Configuración del módulo de compras | COL-009 | Andrés Vargas | 2026-08-21 |  | Pendiente
TAR-120 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | Tarea | Migración de datos maestros | COL-009 | Andrés Vargas | 2026-09-04 |  | Pendiente
TAR-121 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | Tarea | Integración con facturación | COL-009 | Andrés Vargas | 2026-09-10 |  | Pendiente
TAR-122 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | Tarea | Capacitación a usuarios clave | COL-007 | Daniel Rojas | 2026-09-18 |  | Pendiente
TAR-123 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | Tarea | Pruebas integrales del piloto | COL-009 | Andrés Vargas | 2026-09-25 |  | Pendiente
TAR-124 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | Hito | Piloto en bodega principal | COL-007 | Daniel Rojas | 2026-09-30 |  | Pendiente
TAR-125 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | Hito | Salida en vivo nacional | COL-007 | Daniel Rojas | 2027-01-15 |  | Pendiente
TAR-126 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | Tarea | Comité mensual de dirección — 05/06 | COL-007 | Daniel Rojas | 2026-06-05 | 2026-06-05 | Completada
TAR-127 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | Tarea | Comité mensual de dirección — 03/07 | COL-007 | Daniel Rojas | 2026-07-03 | 2026-07-03 | Completada
TAR-128 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | Tarea | Comité mensual de dirección — 07/08 | COL-007 | Daniel Rojas | 2026-08-07 |  | Pendiente
TAR-129 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | Tarea | Comité mensual de dirección — 04/09 | COL-007 | Daniel Rojas | 2026-09-04 |  | Pendiente
TAR-130 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | Tarea | Comité mensual de dirección — 02/10 | COL-007 | Daniel Rojas | 2026-10-02 |  | Pendiente
TAR-131 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | Tarea | Comité mensual de dirección — 06/11 | COL-007 | Daniel Rojas | 2026-11-06 |  | Pendiente
TAR-132 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | Tarea | Comité mensual de dirección — 04/12 | COL-007 | Daniel Rojas | 2026-12-04 |  | Pendiente
TAR-133 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | Tarea | Seguimiento quincenal con el implementador — 12/06 | COL-007 | Daniel Rojas | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Completada
TAR-134 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | Tarea | Seguimiento quincenal con el implementador — 26/06 | COL-007 | Daniel Rojas | 2026-06-26 | 2026-06-27 | Completada
TAR-135 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | Tarea | Seguimiento quincenal con el implementador — 10/07 | COL-007 | Daniel Rojas | 2026-07-10 |  | Pendiente
TAR-136 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | Tarea | Seguimiento quincenal con el implementador — 24/07 | COL-007 | Daniel Rojas | 2026-07-24 |  | Pendiente
TAR-137 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | Tarea | Seguimiento quincenal con el implementador — 14/08 | COL-007 | Daniel Rojas | 2026-08-14 |  | Pendiente
TAR-138 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | Tarea | Seguimiento quincenal con el implementador — 28/08 | COL-007 | Daniel Rojas | 2026-08-28 |  | Pendiente
TAR-139 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | Tarea | Seguimiento quincenal con el implementador — 11/09 | COL-007 | Daniel Rojas | 2026-09-11 |  | Pendiente
TAR-140 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | Tarea | Seguimiento quincenal con el implementador — 09/10 | COL-007 | Daniel Rojas | 2026-10-09 |  | Pendiente
TAR-141 | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | Hito | Kickoff del proyecto | COL-008 | Paula Sánchez | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Completada
TAR-142 | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | Tarea | Inventario de aplicaciones y servicios | COL-009 | Andrés Vargas | 2026-06-08 | 2026-06-10 | Completada
TAR-143 | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | Tarea | Diseño de la arquitectura híbrida | COL-008 | Paula Sánchez | 2026-06-12 | 2026-06-16 | Completada
TAR-144 | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | Tarea | Instalación de servidores | COL-008 | Paula Sánchez | 2026-06-20 | 2026-06-28 | Completada
TAR-145 | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | Tarea | Configuración de almacenamiento | COL-009 | Andrés Vargas | 2026-06-26 | 2026-07-01 | Completada
TAR-146 | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | Tarea | Migración de servicios no críticos | COL-009 | Andrés Vargas | 2026-07-03 | 2026-07-08 | Completada
TAR-147 | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | Tarea | Migración de servicios críticos | COL-008 | Paula Sánchez | 2026-07-05 |  | Retrasada
TAR-148 | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | Tarea | Pruebas de contingencia | COL-009 | Andrés Vargas | 2026-07-12 |  | Pendiente
TAR-149 | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | Tarea | Hardening y seguridad de servidores | COL-008 | Paula Sánchez | 2026-07-24 |  | Pendiente
TAR-150 | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | Tarea | Documentación y transferencia a operación | COL-009 | Andrés Vargas | 2026-08-10 |  | Pendiente
TAR-151 | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | Hito | Entrega de infraestructura renovada | COL-008 | Paula Sánchez | 2026-08-15 |  | Pendiente
TAR-152 | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | Tarea | Comité semanal de infraestructura — 05/06 | COL-008 | Paula Sánchez | 2026-06-05 | 2026-06-05 | Completada
TAR-153 | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | Tarea | Comité semanal de infraestructura — 12/06 | COL-008 | Paula Sánchez | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Completada
TAR-154 | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | Tarea | Comité semanal de infraestructura — 19/06 | COL-008 | Paula Sánchez | 2026-06-19 | 2026-06-20 | Completada
TAR-155 | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | Tarea | Comité semanal de infraestructura — 26/06 | COL-008 | Paula Sánchez | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Completada
TAR-156 | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | Tarea | Comité semanal de infraestructura — 03/07 | COL-008 | Paula Sánchez | 2026-07-03 | 2026-07-03 | Completada
TAR-157 | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | Tarea | Comité semanal de infraestructura — 10/07 | COL-008 | Paula Sánchez | 2026-07-10 |  | Pendiente
TAR-158 | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | Tarea | Comité semanal de infraestructura — 17/07 | COL-008 | Paula Sánchez | 2026-07-17 |  | Pendiente
TAR-159 | PRJ-009 | Campaña Digital Q4 | Tarea | Contratación de la agencia de medios | COL-006 | Camila Torres | 2026-09-04 |  | Pendiente
TAR-160 | PRJ-009 | Campaña Digital Q4 | Tarea | Plan de campaña y presupuesto de pauta | COL-006 | Camila Torres | 2026-09-08 |  | Pendiente
TAR-161 | PRJ-009 | Campaña Digital Q4 | Tarea | Definición de audiencias y segmentos | COL-006 | Camila Torres | 2026-09-11 |  | Pendiente
TAR-162 | PRJ-009 | Campaña Digital Q4 | Tarea | Producción de piezas creativas | COL-006 | Camila Torres | 2026-09-18 |  | Pendiente
TAR-163 | PRJ-009 | Campaña Digital Q4 | Hito | Aprobación de la campaña por la dirección | COL-006 | Camila Torres | 2026-09-25 |  | Pendiente
TAR-164 | PRJ-009 | Campaña Digital Q4 | Tarea | Configuración de analítica y medición | COL-006 | Camila Torres | 2026-09-29 |  | Pendiente
TAR-165 | PRJ-009 | Campaña Digital Q4 | Hito | Lanzamiento de la campaña | COL-006 | Camila Torres | 2026-10-01 |  | Pendiente
TAR-166 | PRJ-009 | Campaña Digital Q4 | Tarea | Optimización quincenal de la pauta | COL-006 | Camila Torres | 2026-10-16 |  | Pendiente
TAR-167 | PRJ-009 | Campaña Digital Q4 | Tarea | Campaña especial de Black Friday | COL-006 | Camila Torres | 2026-11-27 |  | Pendiente
TAR-168 | PRJ-009 | Campaña Digital Q4 | Hito | Cierre y reporte de resultados | COL-006 | Camila Torres | 2026-12-15 |  | Pendiente
TAR-169 | PRJ-010 | Auditoría de Procesos Internos | Hito | Kickoff de la auditoría | COL-002 | Carlos Ruiz | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Completada
TAR-170 | PRJ-010 | Auditoría de Procesos Internos | Tarea | Plan de auditoría y muestreo | COL-002 | Carlos Ruiz | 2025-11-14 | 2025-11-18 | Completada
TAR-171 | PRJ-010 | Auditoría de Procesos Internos | Tarea | Revisión de procesos financieros | COL-011 | Felipe Muñoz | 2025-11-28 | 2025-12-02 | Completada
TAR-172 | PRJ-010 | Auditoría de Procesos Internos | Tarea | Revisión de procesos operativos | COL-011 | Felipe Muñoz | 2025-12-12 | 2025-12-19 | Completada
TAR-173 | PRJ-010 | Auditoría de Procesos Internos | Tarea | Entrevistas con líderes de área | COL-002 | Carlos Ruiz | 2026-01-09 | 2026-01-14 | Completada
TAR-174 | PRJ-010 | Auditoría de Procesos Internos | Tarea | Trabajo de campo en sedes | COL-011 | Felipe Muñoz | 2026-01-20 | 2026-01-30 | Completada
TAR-175 | PRJ-010 | Auditoría de Procesos Internos | Tarea | Consolidación de hallazgos | COL-002 | Carlos Ruiz | 2026-02-06 | 2026-02-16 | Completada
TAR-176 | PRJ-010 | Auditoría de Procesos Internos | Hito | Informe final de auditoría | COL-002 | Carlos Ruiz | 2026-02-28 | 2026-03-10 | Completada
TAR-177 | PRJ-010 | Auditoría de Procesos Internos | Tarea | Presentación a la dirección | COL-002 | Carlos Ruiz | 2026-03-06 | 2026-03-13 | Completada
TAR-178 | PRJ-010 | Auditoría de Procesos Internos | Tarea | Comité quincenal de auditoría — 21/11 | COL-002 | Carlos Ruiz | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Completada
TAR-179 | PRJ-010 | Auditoría de Procesos Internos | Tarea | Comité quincenal de auditoría — 05/12 | COL-002 | Carlos Ruiz | 2025-12-05 | 2025-12-06 | Completada
TAR-180 | PRJ-010 | Auditoría de Procesos Internos | Tarea | Comité quincenal de auditoría — 19/12 | COL-002 | Carlos Ruiz | 2025-12-19 | 2025-12-19 | Completada
TAR-181 | PRJ-010 | Auditoría de Procesos Internos | Tarea | Comité quincenal de auditoría — 16/01 | COL-002 | Carlos Ruiz | 2026-01-16 | 2026-01-17 | Completada
TAR-182 | PRJ-010 | Auditoría de Procesos Internos | Tarea | Comité quincenal de auditoría — 30/01 | COL-002 | Carlos Ruiz | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Completada
TAR-183 | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | Hito | Kickoff del proyecto | COL-011 | Felipe Muñoz | 2026-07-02 | 2026-07-02 | Completada
TAR-184 | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | Tarea | Contratación del especialista en pagos | COL-011 | Felipe Muñoz | 2026-07-09 | 2026-07-09 | Completada
TAR-185 | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | Tarea | Levantamiento de requisitos | COL-011 | Felipe Muñoz | 2026-07-15 |  | En curso
TAR-186 | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | Tarea | Mapa de procesos comerciales | COL-003 | Luisa Mendoza | 2026-07-24 |  | Pendiente
TAR-187 | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | Tarea | Arquitectura de la plataforma | COL-003 | Luisa Mendoza | 2026-08-07 |  | Pendiente
TAR-188 | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | Tarea | Diseño del catálogo en línea | COL-003 | Luisa Mendoza | 2026-08-20 |  | Pendiente
TAR-189 | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | Tarea | Configuración del catálogo base | COL-003 | Luisa Mendoza | 2026-09-11 |  | Pendiente
TAR-190 | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | Tarea | Integración con la pasarela de pagos | COL-011 | Felipe Muñoz | 2026-10-02 |  | Pendiente
TAR-191 | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | Hito | Demo a clientes piloto | COL-011 | Felipe Muñoz | 2026-10-15 |  | Pendiente
TAR-192 | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | Tarea | Integración con el CRM | COL-003 | Luisa Mendoza | 2026-11-13 |  | Pendiente
TAR-193 | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | Tarea | Pruebas con clientes piloto | COL-011 | Felipe Muñoz | 2026-12-04 |  | Pendiente
TAR-194 | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | Hito | Cierre de la fase 1 | COL-011 | Felipe Muñoz | 2026-12-18 |  | Pendiente
TAR-195 | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | Tarea | Comité mensual del proyecto — 10/07 | COL-011 | Felipe Muñoz | 2026-07-10 |  | Pendiente
TAR-196 | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | Tarea | Comité mensual del proyecto — 07/08 | COL-011 | Felipe Muñoz | 2026-08-07 |  | Pendiente
TAR-197 | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | Tarea | Comité mensual del proyecto — 04/09 | COL-011 | Felipe Muñoz | 2026-09-04 |  | Pendiente
TAR-198 | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | Tarea | Comité mensual del proyecto — 02/10 | COL-011 | Felipe Muñoz | 2026-10-02 |  | Pendiente
TAR-199 | PRJ-012 | Programa de Bienestar Laboral | Hito | Lanzamiento del programa | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-03-16 | 2026-03-16 | Completada
TAR-200 | PRJ-012 | Programa de Bienestar Laboral | Tarea | Conformación del comité de bienestar | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-03-27 | 2026-03-27 | Completada
TAR-201 | PRJ-012 | Programa de Bienestar Laboral | Tarea | Encuesta de clima laboral | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-04-01 | 2026-04-03 | Completada
TAR-202 | PRJ-012 | Programa de Bienestar Laboral | Tarea | Jornada deportiva | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-04-10 | 2026-04-10 | Completada
TAR-203 | PRJ-012 | Programa de Bienestar Laboral | Tarea | Actividades de integración por áreas | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-04-24 | 2026-04-27 | Completada
TAR-204 | PRJ-012 | Programa de Bienestar Laboral | Tarea | Talleres de manejo del estrés | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-05-15 | 2026-05-19 | Completada
TAR-205 | PRJ-012 | Programa de Bienestar Laboral | Tarea | Feria de bienestar | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-06-19 | 2026-06-20 | Completada
TAR-206 | PRJ-012 | Programa de Bienestar Laboral | Hito | Cierre del programa de bienestar | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Completada
TAR-207 | PRJ-012 | Programa de Bienestar Laboral | Tarea | Seguimiento mensual del programa — 03/04 | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-04-03 | 2026-04-03 | Completada
TAR-208 | PRJ-012 | Programa de Bienestar Laboral | Tarea | Seguimiento mensual del programa — 08/05 | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-05-08 | 2026-05-08 | Completada
TAR-209 | PRJ-012 | Programa de Bienestar Laboral | Tarea | Seguimiento mensual del programa — 05/06 | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-06-05 | 2026-06-05 | Completada
TAR-210 | PRJ-012 | Programa de Bienestar Laboral | Tarea | Seguimiento mensual del programa — 26/06 | COL-004 | Jorge Castaño | 2026-06-26 | 2026-06-26 | Completada

## Riesgos
ID_Riesgo | ID_Proyecto | Nombre_Proyecto | Descripcion_Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel_Riesgo | Nivel | Plan_Mitigacion | ID_Responsable | Nombre_Responsable | Estado
RSG-001 | PRJ-001 | Implementación Power BI | Baja adopción de los tableros por parte de la dirección | 2 | 3 | 6 | Bajo | Sesiones de acompañamiento mensual | COL-001 | Ana Gómez | Mitigado
RSG-002 | PRJ-001 | Implementación Power BI | Calidad deficiente de los datos contables fuente | 4 | 4 | 16 | Alto | Reglas de validación y limpieza en la carga de datos | COL-010 | Valentina Rey | En mitigación
RSG-003 | PRJ-001 | Implementación Power BI | Rotación del desarrollador BI principal | 2 | 4 | 8 | Medio | Documentación técnica y respaldo cruzado en el equipo | COL-004 | Jorge Castaño | Abierto
RSG-004 | PRJ-001 | Implementación Power BI | Cambios de alcance por nuevas solicitudes de la dirección | 4 | 3 | 12 | Medio | Comité de cambios quincenal con priorización | COL-001 | Ana Gómez | En mitigación
RSG-005 | PRJ-001 | Implementación Power BI | Retraso en los accesos a las fuentes de datos | 3 | 3 | 9 | Medio | Gestión temprana con TI y permisos de solo lectura | COL-010 | Valentina Rey | Cerrado
RSG-006 | PRJ-001 | Implementación Power BI | Licencias insuficientes para los usuarios finales | 2 | 2 | 4 | Bajo | Inventario de usuarios y compra escalonada | COL-001 | Ana Gómez | Abierto
RSG-007 | PRJ-001 | Implementación Power BI | Indicadores mal definidos por falta de diccionario de datos | 3 | 4 | 12 | Medio | Diccionario de indicadores validado con Finanzas | COL-010 | Valentina Rey | En mitigación
RSG-008 | PRJ-001 | Implementación Power BI | Bajo desempeño del modelo con los datos históricos | 3 | 3 | 9 | Medio | Optimizar el modelo y crear tablas de resumen | COL-004 | Jorge Castaño | Abierto
RSG-009 | PRJ-001 | Implementación Power BI | Dependencia de un proveedor externo para la carga de datos | 2 | 3 | 6 | Bajo | Cláusulas de soporte y transferencia de conocimiento | COL-001 | Ana Gómez | Abierto
RSG-010 | PRJ-001 | Implementación Power BI | Sobrecarga del equipo por soporte a otros proyectos | 4 | 4 | 16 | Alto | Priorización con el comité y apoyo de practicante | COL-004 | Jorge Castaño | Abierto
RSG-011 | PRJ-002 | Automatización de Facturas | Kickoff pospuesto por el cierre contable de agosto | 3 | 2 | 6 | Bajo | Agendar el kickoff fuera de las fechas de cierre | COL-002 | Carlos Ruiz | Abierto
RSG-012 | PRJ-002 | Automatización de Facturas | Proveedores que siguen facturando en papel | 4 | 3 | 12 | Medio | Plan de digitalización y portal de proveedores | COL-011 | Felipe Muñoz | Abierto
RSG-013 | PRJ-002 | Automatización de Facturas | Resistencia del equipo de cuentas por pagar | 3 | 3 | 9 | Medio | Involucrar al equipo desde el diseño del proceso | COL-002 | Carlos Ruiz | Abierto
RSG-014 | PRJ-002 | Automatización de Facturas | Presupuesto insuficiente para la plataforma elegida | 2 | 4 | 8 | Medio | Cotizaciones tempranas con tres proveedores | COL-002 | Carlos Ruiz | En mitigación
RSG-015 | PRJ-002 | Automatización de Facturas | Integración compleja con el sistema contable | 3 | 4 | 12 | Medio | Prueba de concepto antes de comprar la herramienta | COL-011 | Felipe Muñoz | Abierto
RSG-016 | PRJ-002 | Automatización de Facturas | Cambios normativos de facturación electrónica | 2 | 4 | 8 | Medio | Monitoreo normativo trimestral con contabilidad | COL-011 | Felipe Muñoz | Abierto
RSG-017 | PRJ-002 | Automatización de Facturas | Falta de facturas históricas para probar la automatización | 2 | 2 | 4 | Bajo | Recolectar una muestra de facturas de 6 meses | COL-002 | Carlos Ruiz | Abierto
RSG-018 | PRJ-002 | Automatización de Facturas | Personal clave sin tiempo para el levantamiento | 4 | 3 | 12 | Medio | Bloques de agenda acordados con Operaciones | COL-011 | Felipe Muñoz | Abierto
RSG-019 | PRJ-002 | Automatización de Facturas | Errores de lectura automática en facturas escaneadas | 3 | 3 | 9 | Medio | Umbral de confianza y revisión manual de excepciones | COL-002 | Carlos Ruiz | Abierto
RSG-020 | PRJ-002 | Automatización de Facturas | Duplicidad de pagos durante la transición | 2 | 5 | 10 | Medio | Conciliación diaria durante el periodo de cambio | COL-011 | Felipe Muñoz | Abierto
RSG-021 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | Retraso del proveedor cloud en la migración final | 4 | 4 | 16 | Alto | Plan de contingencia con ambiente paralelo | COL-003 | Luisa Mendoza | En mitigación
RSG-022 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | Pérdida de datos históricos durante la migración | 2 | 5 | 10 | Medio | Backups triples y validación por muestreo | COL-003 | Luisa Mendoza | Abierto
RSG-023 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | Go-live sin completar las pruebas integrales | 5 | 4 | 20 | Alto | Congelar el alcance y ejecutar plan de pruebas exprés | COL-003 | Luisa Mendoza | Abierto
RSG-024 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | Baja adopción del CRM por el equipo comercial | 4 | 3 | 12 | Medio | Talleres prácticos y embajadores por regional | COL-003 | Luisa Mendoza | En mitigación
RSG-025 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | Sobrecosto en la consultoría de migración | 4 | 4 | 16 | Alto | Renegociar tarifas y cerrar el alcance de la fase 3 | COL-003 | Luisa Mendoza | Materializado
RSG-026 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | Integración inestable con el sistema de facturación | 3 | 4 | 12 | Medio | Pruebas de integración nocturnas automatizadas | COL-004 | Jorge Castaño | En mitigación
RSG-027 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | Clientes duplicados heredados del CRM anterior | 4 | 2 | 8 | Medio | Deduplicación asistida antes de migrar | COL-004 | Jorge Castaño | Mitigado
RSG-028 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | Caída del CRM en la primera semana tras el go-live | 3 | 5 | 15 | Alto | Soporte reforzado y plan de reversa documentado | COL-003 | Luisa Mendoza | Abierto
RSG-029 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | Fuga de datos personales de clientes | 2 | 5 | 10 | Medio | Cifrado y control de accesos por rol | COL-003 | Luisa Mendoza | Abierto
RSG-030 | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | Dependencia de una única consultora experta | 3 | 3 | 9 | Medio | Transferencia de conocimiento documentada | COL-004 | Jorge Castaño | Abierto
RSG-031 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | Sobrecarga del desarrollador principal | 4 | 4 | 16 | Alto | Redistribuir tareas y sumar apoyo de practicante | COL-004 | Jorge Castaño | Abierto
RSG-032 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | Requisitos ambiguos del área de Talento Humano | 3 | 3 | 9 | Medio | Prototipos validados cada quincena | COL-004 | Jorge Castaño | En mitigación
RSG-033 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | Integración con la nómina más compleja de lo previsto | 3 | 4 | 12 | Medio | Prueba técnica temprana con el proveedor de nómina | COL-004 | Jorge Castaño | Abierto
RSG-034 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | Datos personales expuestos por permisos mal configurados | 2 | 5 | 10 | Medio | Revisión de seguridad y pruebas de acceso por rol | COL-004 | Jorge Castaño | Abierto
RSG-035 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | Baja adopción del portal por los empleados | 3 | 3 | 9 | Medio | Campaña interna y guías rápidas de uso | COL-004 | Jorge Castaño | Abierto
RSG-036 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | Cambios normativos laborales que alteran los trámites | 2 | 3 | 6 | Bajo | Revisión legal semestral del alcance | COL-004 | Jorge Castaño | Abierto
RSG-037 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | Retraso del piloto por vacaciones colectivas | 3 | 2 | 6 | Bajo | Adelantar el piloto a comienzos de septiembre | COL-004 | Jorge Castaño | Abierto
RSG-038 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | Componente de desarrollo sin soporte del fabricante | 2 | 3 | 6 | Bajo | Actualizar a la versión con soporte extendido | COL-004 | Jorge Castaño | Cerrado
RSG-039 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | Solicitudes de RRHH por fuera del alcance inicial | 4 | 2 | 8 | Medio | Registro de mejoras para una fase 2 | COL-004 | Jorge Castaño | En mitigación
RSG-040 | PRJ-004 | Portal de Autoservicio RRHH | Pruebas de usuario insuficientes antes del piloto | 3 | 4 | 12 | Medio | Reclutar 10 empleados piloto con guion de pruebas | COL-004 | Jorge Castaño | Abierto
RSG-041 | PRJ-005 | Capacitación en Analítica de Datos | Baja asistencia a los talleres presenciales | 3 | 3 | 9 | Medio | Sesiones grabadas y horarios alternos | COL-001 | Ana Gómez | Mitigado
RSG-042 | PRJ-005 | Capacitación en Analítica de Datos | Deserción de participantes a mitad del programa | 3 | 2 | 6 | Bajo | Seguimiento individual y certificados por nivel | COL-001 | Ana Gómez | Mitigado
RSG-043 | PRJ-005 | Capacitación en Analítica de Datos | Instructor principal no disponible en fechas clave | 2 | 4 | 8 | Medio | Instructor suplente certificado | COL-001 | Ana Gómez | Cerrado
RSG-044 | PRJ-005 | Capacitación en Analítica de Datos | Contenidos desactualizados frente a las herramientas | 2 | 3 | 6 | Bajo | Revisión de contenidos previa a cada ciclo | COL-001 | Ana Gómez | Cerrado
RSG-045 | PRJ-005 | Capacitación en Analítica de Datos | Salas y equipos insuficientes para los grupos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Reserva anticipada y modalidad híbrida | COL-001 | Ana Gómez | Cerrado
RSG-046 | PRJ-005 | Capacitación en Analítica de Datos | Sobrecosto por material adicional de formación | 2 | 2 | 4 | Bajo | Material digital en lugar de impreso | COL-001 | Ana Gómez | Mitigado
RSG-047 | PRJ-005 | Capacitación en Analítica de Datos | Cierre tardío del programa por sesiones reprogramadas | 3 | 2 | 6 | Bajo | Plan de recuperación de sesiones canceladas | COL-001 | Ana Gómez | Materializado
RSG-048 | PRJ-005 | Capacitación en Analítica de Datos | Conocimiento no aplicado en el puesto de trabajo | 3 | 3 | 9 | Medio | Proyectos aplicados por área con seguimiento | COL-001 | Ana Gómez | En mitigación
RSG-049 | PRJ-005 | Capacitación en Analítica de Datos | Evaluaciones sin estandarizar entre grupos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Rúbrica única de evaluación | COL-001 | Ana Gómez | Cerrado
RSG-050 | PRJ-005 | Capacitación en Analítica de Datos | Rotación del personal recién formado | 2 | 3 | 6 | Bajo | Acuerdos de permanencia con Talento Humano | COL-001 | Ana Gómez | Abierto
RSG-051 | PRJ-006 | Rediseño de Marca Corporativa | Rechazo de la nueva identidad por la dirección | 2 | 4 | 8 | Medio | Validaciones intermedias con el comité directivo | COL-006 | Camila Torres | Cerrado
RSG-052 | PRJ-006 | Rediseño de Marca Corporativa | Costos de reimpresión del material corporativo | 3 | 3 | 9 | Medio | Inventario y transición escalonada del material | COL-006 | Camila Torres | Materializado
RSG-053 | PRJ-006 | Rediseño de Marca Corporativa | Inconsistencia de marca en los canales digitales | 3 | 2 | 6 | Bajo | Manual de marca y plantillas oficiales | COL-006 | Camila Torres | Mitigado
RSG-054 | PRJ-006 | Rediseño de Marca Corporativa | Demoras de la agencia de diseño | 3 | 3 | 9 | Medio | Hitos contractuales con penalidades | COL-006 | Camila Torres | Mitigado
RSG-055 | PRJ-006 | Rediseño de Marca Corporativa | Confusión de los clientes durante la transición | 2 | 3 | 6 | Bajo | Campaña de comunicación del cambio | COL-006 | Camila Torres | Cerrado
RSG-056 | PRJ-006 | Rediseño de Marca Corporativa | Conflicto de derechos sobre la tipografía elegida | 1 | 4 | 4 | Bajo | Verificación legal de licencias de uso | COL-006 | Camila Torres | Cerrado
RSG-057 | PRJ-006 | Rediseño de Marca Corporativa | Señalética instalada fuera de plazo en las sedes | 2 | 2 | 4 | Bajo | Cronograma por sedes con proveedor local | COL-006 | Camila Torres | Mitigado
RSG-058 | PRJ-006 | Rediseño de Marca Corporativa | Pérdida del reconocimiento de la marca anterior | 2 | 4 | 8 | Medio | Transición gradual con doble marca por 3 meses | COL-006 | Camila Torres | Cerrado
RSG-059 | PRJ-006 | Rediseño de Marca Corporativa | Aplicaciones de marca no contempladas (uniformes, flota) | 3 | 2 | 6 | Bajo | Levantamiento completo de puntos de contacto de marca | COL-006 | Camila Torres | Mitigado
RSG-060 | PRJ-006 | Rediseño de Marca Corporativa | Desalineación de la marca con la estrategia comercial | 1 | 4 | 4 | Bajo | Brief validado con Comercial y la Dirección | COL-006 | Camila Torres | Cerrado
RSG-061 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | Resistencia al cambio en la operación logística | 4 | 3 | 12 | Medio | Plan de gestión del cambio y capacitación temprana | COL-007 | Daniel Rojas | Abierto
RSG-062 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | Desviación del cronograma por complejidad de integraciones | 3 | 4 | 12 | Medio | Fases incrementales y buffer de 3 semanas | COL-007 | Daniel Rojas | Abierto
RSG-063 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | Licenciamiento más caro por usuarios adicionales | 3 | 4 | 12 | Medio | Auditoría de usuarios y licencias concurrentes | COL-007 | Daniel Rojas | En mitigación
RSG-064 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | Datos de inventario inexactos para la migración | 4 | 4 | 16 | Alto | Inventario físico previo a la carga inicial | COL-009 | Andrés Vargas | Abierto
RSG-065 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | Implementador con poca experiencia en logística nacional | 2 | 4 | 8 | Medio | Referencias verificadas y acompañamiento del fabricante | COL-007 | Daniel Rojas | Mitigado
RSG-066 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | Paro de operaciones durante el corte al nuevo sistema | 2 | 5 | 10 | Medio | Go-live en fin de semana con plan de reversa | COL-007 | Daniel Rojas | Abierto
RSG-067 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | Personal clave de bodega no disponible para pruebas | 3 | 3 | 9 | Medio | Turnos de prueba remunerados fuera de horario | COL-009 | Andrés Vargas | Abierto
RSG-068 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | Alcance mal definido en facturación electrónica | 3 | 4 | 12 | Medio | Definición contractual con anexo técnico | COL-007 | Daniel Rojas | En mitigación
RSG-069 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | Infraestructura de red insuficiente en bodegas | 3 | 3 | 9 | Medio | Diagnóstico de red y redundancia con datos móviles | COL-009 | Andrés Vargas | En mitigación
RSG-070 | PRJ-007 | Implementación ERP Logístico | Salida del líder del proyecto hacia otra unidad | 2 | 4 | 8 | Medio | Plan de sucesión y documentación de decisiones | COL-007 | Daniel Rojas | Abierto
RSG-071 | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | Sobrecostos por compra de hardware adicional | 4 | 3 | 12 | Medio | Renegociar con el proveedor o usar leasing | COL-008 | Paula Sánchez | Materializado
RSG-072 | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | Caída de servicios durante la migración | 3 | 5 | 15 | Alto | Ventanas de mantenimiento nocturnas | COL-008 | Paula Sánchez | En mitigación
RSG-073 | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | Retraso en las entregas de hardware importado | 4 | 3 | 12 | Medio | Órdenes anticipadas y proveedor alterno local | COL-008 | Paula Sánchez | Materializado
RSG-074 | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | Sobrecarga del equipo TI por incidentes en producción | 5 | 4 | 20 | Alto | Congelar cambios no críticos y contratar apoyo externo | COL-008 | Paula Sánchez | Abierto
RSG-075 | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | Pérdida de configuraciones de los servidores antiguos | 2 | 4 | 8 | Medio | Respaldo completo y documentación previa | COL-009 | Andrés Vargas | Mitigado
RSG-076 | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | Incompatibilidad de aplicaciones antiguas | 3 | 4 | 12 | Medio | Inventario de aplicaciones y pruebas de compatibilidad | COL-009 | Andrés Vargas | En mitigación
RSG-077 | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | Brecha de seguridad durante la coexistencia de ambientes | 2 | 5 | 10 | Medio | Segmentación de red y monitoreo reforzado | COL-008 | Paula Sánchez | Abierto
RSG-078 | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | Garantías del hardware anterior vencidas antes del corte | 3 | 2 | 6 | Bajo | Priorizar la migración de los equipos sin garantía | COL-008 | Paula Sánchez | En mitigación
RSG-079 | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | Dependencia de un único ingeniero certificado | 3 | 4 | 12 | Medio | Certificar a un segundo ingeniero del equipo | COL-009 | Andrés Vargas | Abierto
RSG-080 | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | Presupuesto agotado antes de la fase de contingencia | 4 | 4 | 16 | Alto | Reserva del 10% aprobada por el comité | COL-008 | Paula Sánchez | Abierto
RSG-081 | PRJ-009 | Campaña Digital Q4 | Recorte del presupuesto de pauta | 2 | 4 | 8 | Medio | Priorizar canales de mejor conversión | COL-006 | Camila Torres | Abierto
RSG-082 | PRJ-009 | Campaña Digital Q4 | Lanzamiento tardío que pierde la ventana de fin de año | 3 | 4 | 12 | Medio | Cronograma inverso desde el Black Friday | COL-006 | Camila Torres | Abierto
RSG-083 | PRJ-009 | Campaña Digital Q4 | Costos de pauta más altos por la temporada | 4 | 3 | 12 | Medio | Reserva anticipada de espacios publicitarios | COL-006 | Camila Torres | Abierto
RSG-084 | PRJ-009 | Campaña Digital Q4 | Creatividades rechazadas por las plataformas | 2 | 2 | 4 | Bajo | Revisión previa de las políticas de anuncios | COL-006 | Camila Torres | Abierto
RSG-085 | PRJ-009 | Campaña Digital Q4 | Campañas agresivas de la competencia en simultáneo | 4 | 3 | 12 | Medio | Diferenciación por segmentos nicho | COL-006 | Camila Torres | Abierto
RSG-086 | PRJ-009 | Campaña Digital Q4 | Página de aterrizaje sin capacidad para picos de tráfico | 2 | 4 | 8 | Medio | Prueba de carga antes del lanzamiento | COL-006 | Camila Torres | Abierto
RSG-087 | PRJ-009 | Campaña Digital Q4 | Datos de segmentación desactualizados | 3 | 3 | 9 | Medio | Actualizar audiencias con el CRM migrado | COL-006 | Camila Torres | Abierto
RSG-088 | PRJ-009 | Campaña Digital Q4 | Aprobaciones tardías de la dirección comercial | 3 | 2 | 6 | Bajo | Calendario de aprobaciones acordado por adelantado | COL-006 | Camila Torres | Abierto
RSG-089 | PRJ-009 | Campaña Digital Q4 | Métricas de conversión sin línea base | 2 | 3 | 6 | Bajo | Definir KPIs y medición desde la primera semana | COL-006 | Camila Torres | Abierto
RSG-090 | PRJ-009 | Campaña Digital Q4 | Agencia de medios sin disponibilidad en el último trimestre | 2 | 4 | 8 | Medio | Contrato firmado antes de septiembre | COL-006 | Camila Torres | En mitigación
RSG-091 | PRJ-010 | Auditoría de Procesos Internos | Acceso restringido a la información de los procesos | 3 | 3 | 9 | Medio | Acuerdo de confidencialidad y patrocinio directivo | COL-002 | Carlos Ruiz | Cerrado
RSG-092 | PRJ-010 | Auditoría de Procesos Internos | Personal que percibe la auditoría como fiscalización | 4 | 2 | 8 | Medio | Comunicación del enfoque de mejora, no de castigo | COL-011 | Felipe Muñoz | Mitigado
RSG-093 | PRJ-010 | Auditoría de Procesos Internos | Informe final entregado fuera de plazo | 3 | 3 | 9 | Medio | Entregas parciales quincenales | COL-002 | Carlos Ruiz | Materializado
RSG-094 | PRJ-010 | Auditoría de Procesos Internos | Hallazgos sin plan de acción posterior | 3 | 4 | 12 | Medio | Comité de seguimiento de hallazgos | COL-002 | Carlos Ruiz | En mitigación
RSG-095 | PRJ-010 | Auditoría de Procesos Internos | Muestra de procesos no representativa | 2 | 3 | 6 | Bajo | Muestreo estadístico validado | COL-011 | Felipe Muñoz | Cerrado
RSG-096 | PRJ-010 | Auditoría de Procesos Internos | Rotación del equipo auditor a mitad del trabajo | 2 | 3 | 6 | Bajo | Documentación de papeles de trabajo | COL-011 | Felipe Muñoz | Cerrado
RSG-097 | PRJ-010 | Auditoría de Procesos Internos | Sesgo por auditar procesos del propio equipo | 2 | 4 | 8 | Medio | Asignación cruzada de auditores | COL-002 | Carlos Ruiz | Cerrado
RSG-098 | PRJ-010 | Auditoría de Procesos Internos | Duplicidad con la auditoría externa anual | 2 | 2 | 4 | Bajo | Coordinación de calendarios con el auditor externo | COL-002 | Carlos Ruiz | Cerrado
RSG-099 | PRJ-010 | Auditoría de Procesos Internos | Sobrecosto de viáticos por sedes adicionales | 3 | 2 | 6 | Bajo | Visitas agrupadas por región | COL-011 | Felipe Muñoz | Mitigado
RSG-100 | PRJ-010 | Auditoría de Procesos Internos | Información sensible en los papeles de trabajo | 2 | 4 | 8 | Medio | Repositorio cifrado con acceso restringido | COL-002 | Carlos Ruiz | Cerrado
RSG-101 | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | Alcance no definido por el área comercial | 3 | 3 | 9 | Medio | Workshops de definición de alcance | COL-011 | Felipe Muñoz | En mitigación
RSG-102 | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | Requisitos regulatorios de la pasarela de pagos | 3 | 4 | 12 | Medio | Asesoría especializada en pagos en línea | COL-011 | Felipe Muñoz | Abierto
RSG-103 | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | Catálogo de productos desactualizado | 4 | 3 | 12 | Medio | Responsable único del catálogo y flujo de aprobación | COL-003 | Luisa Mendoza | Abierto
RSG-104 | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | Clientes B2B renuentes al autoservicio | 4 | 4 | 16 | Alto | Programa piloto con clientes aliados | COL-011 | Felipe Muñoz | Abierto
RSG-105 | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | Integración con el CRM recién migrado | 3 | 4 | 12 | Medio | Esperar la estabilización del CRM antes de integrar | COL-003 | Luisa Mendoza | En mitigación
RSG-106 | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | Fraude en los pedidos en línea | 2 | 4 | 8 | Medio | Validación antifraude y límites por cliente | COL-011 | Felipe Muñoz | Abierto
RSG-107 | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | Tiempos de entrega no comprometidos con Logística | 3 | 3 | 9 | Medio | Acuerdo de niveles de servicio con Logística | COL-011 | Felipe Muñoz | Abierto
RSG-108 | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | Equipo de desarrollo compartido con otros proyectos | 4 | 3 | 12 | Medio | Dedicación mínima acordada del 60% | COL-003 | Luisa Mendoza | Abierto
RSG-109 | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | Exposición de precios y acuerdos comerciales | 2 | 5 | 10 | Medio | Perfiles de acceso por cliente y cifrado | COL-011 | Felipe Muñoz | Abierto
RSG-110 | PRJ-011 | Plataforma de Autoservicio Comercial | Plataforma elegida sin soporte local | 2 | 3 | 6 | Bajo | Contrato de soporte con un partner regional | COL-003 | Luisa Mendoza | Abierto
RSG-111 | PRJ-012 | Programa de Bienestar Laboral | Baja participación en las actividades | 3 | 3 | 9 | Medio | Actividades en horario laboral y por equipos | COL-004 | Jorge Castaño | Mitigado
RSG-112 | PRJ-012 | Programa de Bienestar Laboral | Actividades percibidas como obligatorias | 2 | 2 | 4 | Bajo | Inscripción voluntaria con incentivos | COL-004 | Jorge Castaño | Cerrado
RSG-113 | PRJ-012 | Programa de Bienestar Laboral | Presupuesto limitado para actividades externas | 3 | 2 | 6 | Bajo | Alianzas con la caja de compensación | COL-004 | Jorge Castaño | Mitigado
RSG-114 | PRJ-012 | Programa de Bienestar Laboral | Lesiones en las actividades deportivas | 1 | 4 | 4 | Bajo | Pólizas y calentamiento dirigido | COL-004 | Jorge Castaño | Cerrado
RSG-115 | PRJ-012 | Programa de Bienestar Laboral | Resultados de clima laboral sin planes de acción | 3 | 4 | 12 | Medio | Planes de acción por área con seguimiento | COL-004 | Jorge Castaño | En mitigación
RSG-116 | PRJ-012 | Programa de Bienestar Laboral | Dudas sobre la confidencialidad de la encuesta de clima | 2 | 4 | 8 | Medio | Encuesta anónima aplicada por un tercero | COL-004 | Jorge Castaño | Cerrado
RSG-117 | PRJ-012 | Programa de Bienestar Laboral | Choque de fechas con cierres operativos | 3 | 2 | 6 | Bajo | Calendario validado con los líderes de área | COL-004 | Jorge Castaño | Mitigado
RSG-118 | PRJ-012 | Programa de Bienestar Laboral | Proveedores de bienestar sin formalizar | 2 | 3 | 6 | Bajo | Verificación de proveedores y contratos marco | COL-004 | Jorge Castaño | Cerrado
RSG-119 | PRJ-012 | Programa de Bienestar Laboral | Expectativas de continuidad sin presupuesto aprobado | 3 | 3 | 9 | Medio | Propuesta de programa permanente a la dirección | COL-004 | Jorge Castaño | Abierto
RSG-120 | PRJ-012 | Programa de Bienestar Laboral | Desgaste del equipo organizador del programa | 2 | 2 | 4 | Bajo | Comité rotativo de bienestar | COL-004 | Jorge Castaño | Cerrado

## Alertas
ID_Alerta | Fecha_Hora | Origen | Nivel | ID_Referencia | Nombre_Referencia | ID_Proyecto | Semana | Valor_Indicador | Umbral | Mensaje
ALT-001 | 2026-06-15 18:00 | Monitor de Salud | Crítico | COL-004 | Jorge Castaño |  | 2026-06-15 | 107.5 | 95 | Jorge Castaño al 108% de su capacidad semanal (43.0 h de 40 h).
ALT-002 | 2026-06-22 18:00 | Monitor de Salud | Crítico | COL-004 | Jorge Castaño |  | 2026-06-22 | 112.5 | 95 | Jorge Castaño al 113% de su capacidad semanal (45.0 h de 40 h).
ALT-003 | 2026-06-29 18:00 | Monitor de Salud | Crítico | COL-004 | Jorge Castaño |  | 2026-06-29 | 107.5 | 95 | Jorge Castaño al 108% de su capacidad semanal (43.0 h de 40 h).
ALT-004 | 2026-06-29 18:00 | Monitor de Salud | Crítico | COL-003 | Luisa Mendoza |  | 2026-06-29 | 97.1 | 95 | Luisa Mendoza al 97% de su capacidad semanal (34.0 h de 35 h).
ALT-005 | 2026-06-29 18:00 | Monitor de Salud | Crítico | COL-008 | Paula Sánchez |  | 2026-06-29 | 97.5 | 95 | Paula Sánchez al 98% de su capacidad semanal (39.0 h de 40 h).
ALT-006 | 2026-07-06 18:00 | Monitor de Salud | Crítico | COL-004 | Jorge Castaño |  | 2026-07-06 | 110 | 95 | Jorge Castaño al 110% de su capacidad semanal (44.0 h de 40 h).
ALT-007 | 2026-07-06 18:00 | Monitor de Salud | Crítico | COL-003 | Luisa Mendoza |  | 2026-07-06 | 100 | 95 | Luisa Mendoza al 100% de su capacidad semanal (35.0 h de 35 h).
ALT-008 | 2026-07-06 18:00 | Monitor de Salud | Crítico | COL-008 | Paula Sánchez |  | 2026-07-06 | 102.5 | 95 | Paula Sánchez al 103% de su capacidad semanal (41.0 h de 40 h).
ALT-009 | 2026-07-06 18:05 | Monitor de Salud | Precaución | COL-009 | Andrés Vargas |  | 2026-07-06 | 90 | 90 | Andrés Vargas al 90% de su capacidad semanal (36.0 h de 40 h).
ALT-010 | 2026-07-06 18:05 | Monitor de Salud | Precaución | COL-011 | Felipe Muñoz |  | 2026-07-06 | 92.5 | 90 | Felipe Muñoz al 93% de su capacidad semanal (37.0 h de 40 h).
ALT-011 | 2026-06-10 10:30 | Presupuesto | Crítico | PRJ-003 | Migración CRM a la Nube | PRJ-003 |  | 46800 | 42000 | Lo ejecutado ($46,800) supera el presupuesto planificado ($42,000) en 11.4%.
ALT-012 | 2026-06-30 09:15 | Presupuesto | Precaución | PRJ-008 | Optimización de Infraestructura TI | PRJ-008 |  | 21500 | 20000 | Lo ejecutado ($21,500) supera el presupuesto planificado ($20,000) en 7.5%.